中国移动通信集团山东有限公司

ICT业务管理办法

（2025版）

2025年12月

中国移动通信集团山东有限公司

目录

第一章 总则	1

第二章 组织管理	1

第三章 业务定义与分类	5

第四章 项目管理	8

第五章 立项评估	25

第六章 收入和支出管理	31

第七章 生态管理	35

第八章 风险管控	36

第一章 总则

第一条 为规范山东移动各市分公司、战略客户中心的ICT业务管理，促进ICT业务的高质量发展，引领政企业务转型发展，特编制本管理办法（以下简称本办法）。

第二条 本办法规定了ICT业务的组织管理、业务定义、项目管理、立项评估、收入和支出管理、生态管理、风险管控等管理事项。本办法自下发之日起生效施行。

第三条 本办法适用于山东移动各市分公司和战略客户中心（以下简称各单位）的ICT业务，相应解释权归属山东移动政企客户部所有。

第四条 ICT业务须严格遵照国家法律法规、行业监管要求，以及企业内部合规制度，在合法合规前提下，实现业务创新与稳健发展。

第五条 ICT业务遵循“一事一议”、“模板化”、“项目化”审批原则开展项目实施,并根据单个ICT项目所需投入金额，明确ICT项目类型，套用相应流程完成项目评估和管理工作。

第二章 组织管理

第六条 省公司各部门职责分工。

6.1 政企客户部：负责全省的ICT业务统筹管理、规划指导、组织协调及系统建设；牵头全省ICT业务的预决策、立项评审、立项汇报、项目批复；负责制定和修订本省ICT业务管理办法；负责针对各单位制定业务发展目标，开展经营分析、执行考核评价、监督业务发展合规性；统筹DICT生态管理等相关工作；负责项目收入拆分；负责ICT业务相关投资、成本归口管理；负责提交年度ICT业务投资和成本需求；牵头所有ICT业务稽核、项目后评价，开展项目监管和闭环管理。

6.2 信息系统集成中心：牵头ICT项目售前支撑、实施交付、项目交维、售后运营的全流程体系建设、风险防控与系统支撑；负责招投标项目相关资质借用与业绩管理；牵头商机、售前、预决策、立项的自有能力融入审核与支撑；负责预决策、立项的技术方案审核；负责与相关部门或单位联合实施DICT生态引入、考核等相关工作；负责ICT项目售后服务需求一点响应，负责部署在客户侧由生态建设的ICT项目的售后管理工作。

6.3 财务部：制定ICT项目收益评估模型；参加ICT项目的预决策和立项评审，审核具体ICT项目的财务价值；协助省公司ICT项目所需成本的预算申请；协助审核项目收入、合同资产、支出拆分与列支的合理性；协助解决ICT业务涉财事宜，包括但不限于投标保证金流程支撑、投标相关的文件借用等；协助做好项目后评价，开展项目监管和闭环管理。

6.4 计划部：负责ICT项目涉及到的全省政企投资计划编制、重大项目投资部分技术方案和项目建议书审核，投资额度的立项批复，负责在计划建设管理系统中建立项目信息，统筹各单位做好投资管理；协同推进投资相关系统与业务系统对接；参与ICT项目的预决策、立项评审和采购工作；协助做好项目后评价，开展项目监管和闭环管理。

6.5 客户响应中心：负责ICT项目CT部分售前支撑、建设及售后响应工作；负责审核、指导ICT项目CT部分技术标准与SLA规范制定，参与ICT项目预决策和立项评审，协助做好项目后评价，开展项目监管和闭环管理。

6.6 供应链管理部：负责牵头制定ICT项目采购程序、操作流程。组织针对ICT项目的采购工作；协同推进采购相关系统与业务系统对接；参与ICT项目中采购部分预决策和立项评审；协助做好项目后评价，开展项目监管和闭环管理。

6.7 法律事务部：负责ICT项目的合法合规性审核、合同签约授权管理及合同范本管理；参与ICT项目的预决策及立项评审；负责ICT项目法律纠纷案件处理；协助做好项目后评价，开展项目监管和闭环管理。

6.8 建设部：负责完成ICT项目竣工验收批复，并根据项目具体实施要求，完成设计批复。

第七条 各单位参照本办法开展本单位的ICT业务规划、管理和销售工作，主要职责包括：

7.1 负责制订本单位ICT业务管理细则、负责规划本单位ICT业务发展策略。

7.2 负责制定本单位业务发展目标，开展本单位经营分析、执行考核评价、监督业务发展合规性。

7.3 负责本单位ICT业务销售工作，包括组织业务营销拓展、项目过程管理、业务风险管控等。

7.4 参照省公司部门分工，进一步明确各条线分工。

第八条 省公司成立ICT业务发展领导小组、ICT业务发展工作小组（下设ICT项目评审小组），具体说明如下：

8.1 ICT业务发展领导小组

组长：分管政企客户部的公司领导

组员：政企客户部、财务部、计划部、客户响应中心、信息系统集成中心、供应链管理部、法律事务部部门负责人

职责：指导和审定公司ICT业务战略及规划；指导ICT业务发展工作小组开展各项支撑工作；协调解决ICT重大项目推进工作中的问题等。

8.2 ICT业务发展工作小组

组长：政企客户部部门负责人

副组长：政企客户部、财务部、计划部、客户响应中心、信息系统集成中心、供应链管理部、法律事务部部门分管领导

成员：政企客户部、财务部、计划部、客户响应中心、信息系统集成中心、供应链管理部、法律事务部相关三级经理和项目经理

职责：制订并执行ICT业务管理办法和合作伙伴管理办法，动态优化ICT业务流程，组织实施项目评审，开展项目后评价，建立多层监管体系，落实闭环管理要求，打造售前、售中和售后一体化ICT支撑运营体系。

8.3 ICT业务项目评审小组

组长：政企客户部相关三级经理

成员：政企客户部、财务部、计划部、客户响应中心、信息系统集成中心、供应链管理部、法律事务部相关项目经理。

职责：组织实施项目评审，开展项目后评价，建立多层监管体系，落实闭环管理要求。

第三章 业务定义与分类

第九条 ICT（Information Communication Technology）业务是为客户提供的信息化应用（IT）或融合信息化应用（IT）与通信服务（CT）的“端到端”解决方案。本办法所指ICT业务（又称ICT项目），必须包含信息化应用及收入（IT）。

第十条 IT部分包括软件、信息技术服务及IT相关的设备、终端等。IT部分收入分为IT服务收入和IT设备收入，其中IT服务收入主要包括集成服务收入、维保服务收入及其他业务服务收入等；IT设备收入主要为设备销售收入、租赁收入等。

第十一条 CT通信服务包括专线、IDC、千里眼、云计算、大数据、5G专网、物联网、云视讯、语音、短彩、流量等标准化及延伸产品。CT通信产品收入主要包括基础电信业务收入、增值电信业务收入等。

第十二条 根据集团公司《关于印发<中国移动ICT业务会计核算规范>的通知》，结合我省ICT业务实际情况，从建设资金来源与产权归属的角度，将我省ICT业务模式划分为投资模式、合作服务模式、购销模式、受托代销模式、代理人模式、经营租赁模式六类，其中投资模式为投资类项目；购销模式和合作服务模式为成本类项目；受托代销模式、代理人模式不占用我公司的投资和成本；经营租赁模式利用公司闲置自有资源，为客户提供相关租赁服务。具体说明如下：

12.1 投资模式

由我公司投资建设，客户以购买服务方式向我公司支付费用。与客户签订的合同中原则上应明确：产权归我公司所有，若项目到期后不再续约或者合同期内不再使用，我公司有权收回该部分资产并按照资产管理相关要求进行处理。此类项目应满足计划部投资管理等相关文件要求，且同时满足以下两项条件方可使用投资模式承建：

（1）符合“三要素”评审。（详见附件1）

（2）投资清单不涉及投资负面清单。（详见附件1）

12.2 合作服务模式

（1）我公司通过与第三方合作的方式为客户提供服务，产权归属第三方。第三方为大型企业的，原则上按照对称付款方式实施，即我公司收取客户款项后，再与第三方结算相应费用，原则上收付款的进度和比例应一致；第三方为中小企业的，按照《保障中小企业款项支付条例》要求执行。

（2）若出现“多支少收”、后向合同付款进度早于前向合同付款进度的非“对称”情况，应参照投资模式项目，满足“三要素”评审标准方可实施。

12.3 购销模式

（1）IT部分由我公司直接向第三方厂商采购，并将其销售给客户，产权归属客户所有。第三方为大型企业的，原则上按照对称付款方式实施，即我公司收取客户款项后，再与第三方结算相应费用，原则上收付款的进度和比例应一致；第三方为中小企业的，按照《保障中小企业款项支付条例》要求执行。

（2）若出现“多支少收”、后向合同付款进度早于前向合同付款进度的非对称情况，应参照投资模式项目，满足“三要素”评审标准方可实施。

12.4 受托代销模式

（1）我公司与供应商签订受托代销协议，代供应商向客户销售设备，我公司不承担包销责任。产权归属客户所有。从客户收到的款项（税率13%）及支付供应商的款项（税率13%）作为往来款核算，不计入公司收入，不占用公司成本，仅手续费（税率6%）可确认为ICT收入。

（2）受托代销模式无战略性项目，且仅可对称付款。

12.5 代理人模式

（1）从客户收到的款项（税率6%或9%）及支付供应商的款项（税率6%或9%）作为往来款核算，不计入公司收入，不占用公司成本，仅手续费（税率6%）可确认为ICT收入。

（2）代理人模式无战略性项目。

12.6 经营租赁模式

我公司自有设备以打包服务或租赁方式与客户签订合同，业务实质包含设备租赁，但不构成融资租赁。自有ICT设备经营租赁应在租赁期内分期计入相应租赁收入科目。

第十三条 对于招标文件明确说明产权归属客户或协议期结束后归属客户的，应属于购销模式或受托代销模式项目，不允许以合作服务模式或投资模式立项。

第十四条 投资模式、合作服务模式仅适用于客户以购买服务的方式向我公司支付费用的情况。相关服务清单严禁出现设备/终端销售或租赁等，应参照《营业税改征增值税试点实施办法》附录，合规设计服务清单和服务子项目名称。

第十五条 有关ICT项目的财务核算、发票开具以及税务处理等参照公司财务相关规定执行。

第四章 项目管理

第十六条 各单位应逐项目开展ICT业务全生命周期管理工作，规范项目实施流程、严控项目风险。ICT业务全生命周期包括售前、售中、售后三个阶段。售前阶段指项目获取阶段，包括商机管理、投标管理、立项管理、合同管理及合同解析环节；售中阶段是指项目建设交付过程，包含项目采购管理、实施管理、变更管理、暂停、重启、终止管理、交付和验收管理；售后阶段指项目交付后管理维护过程，包含维护管理、项目后评价、台账管理等内容。

第十七条 项目商机管理

17.1 商机管理闭环流程包括不限于商机收集、商机审核、商机分派、商机跟进、商机终止、商机复盘等。商机获取方式包括自上而下派发和自下而上摸排两方面。

17.2 自上而下派发线索来源包括不限于：行业政策解读、解决方案推广、全国/全省同类项目案例、公开挂网招标需求、互联网竞争信息、存量项目续约、生态合作等不同渠道。

省市公司定期组织行业政策解读、招标应对、存量续约、标杆案例复制等线索挖掘活动，将知识库转化为线索，线索需明确商机启动五要点（商机背景、目标清单、解决方案、拓展路径、拓展目标，并通过项目管理系统将线索分行业垂直分发给各单位进行商机摸排。

各单位收到线索任务后，需开展线索摸排，反馈线索转化为商机的跟踪进展，并在项目管理系统进行线上反馈，省市公司最终对线索转化为商机的转化率进行统计分析。

17.3 自下而上上报商机主要指客户经理通过客户日常拜访、干系人推荐等方式获取到的客户商机信息。

分行业组织摸排重点客户ICT商机及对应预算金额等关键信息，获得商机后应立即录入项目管理系统商机模块，包括具体需求内容、预算金额、客户关键干系人、计划启动时间、支撑需求等，并提供相关辅助文件。

17.4 各单位应建立健全商机管理机制，分行业摸排重点客户ICT商机及对应预算金额等关键信息，加强对商机填报准确性、商机跟踪及时性的规范管理，对已录入商机及时进行客户走访、对商机进行分析和预判、记录商机推进情况，通过项目管理系统商机跟踪或商机维护界面及时更新预算金额和商机状态等关键信息，从客情、竞对、生态、进度（PRCP）等方面定期做好商机量化评估。预算50-300万商机至少每3个月更新一次，300-1000万商机至少每2个月更新一次，1000万以上商机至少每月更新一次。

17.5 各单位应做好商机重点指标的监控和管理，提升商机质量，各指标口径如下：

①商机储备率=跟进商机总金额/本年度政企收入目标*100%，商机金额仅需录入客户信息化相关的预算金额，土建等非信息化部分无需录入系统，商机录入时间为上一年1月1日至今录入商机。

②商机转化率=本年度已签约商机总金额/跟进商机总金额*100%。

③商机录入及时率=招标一个月之前已录入商机数量/全量招投标商机数量。

④商机录入准确率=招标一个月之前已录入且金额准确的商机数量/全量招投标商机数量。

其中，跟进商机总金额：状态为需求走访、方案交流、达成合作意向、招投标或申报阶段的商机预算金额+本年度已签约的商机总金额。要求：商机储备率≥6倍，商机转化率≥6%，商机录入及时率≥95%，商机录入准确率≥90%。

17.6 商机跟进要求：各单位针对待招标项目定期按照PRCP动态中标概率模型进行评估，从项目计划、客情信息、竞争信息、生态信息4个维度量化商机评判标准，通过商机研判确定主导、优势、竞争、劣势四类商机，分类施策主动跟进，加快重点商机落地。对于需求消失、拓展失败等商机，及时从项目管理系统中进行终止，并记录终止原因，避免商机数据异常。

第十八条 售前支撑管理

ICT项目在售前环节，需根据商机看管等级匹配不同的支撑资源，实施差异化的项目管理要求。

售前支撑内容包括但不限于技术指导、需求调研、技术交流、系统或产品演示、解决方案解构、方案编写等，通过“四问五融”提升ICT融自有能力占比。（详见附件9）

第十九条 项目预决策

19.1 ICT项目需遵循“先决策、后拓展”的原则，各单位业务部门应会同法律事务部、计划部、财务部、供应链管理部、客户响应中心、信息系统集成中心等相关部门依据项目规模、经济效益、风险等级等关键要素，全面评估项目财务风险、法律风险、交付实施风险、资金时间价值等，对项目利润、收入拆分、收付款计划、交付可行性、设备、合作方等相关信息进行分析，做好效益评估工作。

19.2 以省公司或地市公司为主体投标的项目均需进行标前预决策。根据项目预决策层级需省公司预决策的项目，各单位应在开标前至少5个工作日提交预决策材料至省公司。各单位应参考项目分层预决策标准制定本地项目预决策管理办法。

项目预决策需按预决策申请模板（见附件2）提交预决策材料，必要时还应提供客户需求书（如招标文件）、项目方案建议书（设计单位或支撑单位出具）及项目方案汇报（按模板编制）等补充材料。预决策具体流程要求详见附件3。

19.3 由省、市两级政企客户部牵头，按照综合评审法和分层分级决策机制进行招投标项目标前预决策。

（1）投资类项目总投资（不含税）小于100万元的或非对称付款成本类项目总支出（不含税）小于100万元的，分公司按“三重一大”原则自行预决策；投资类项目总投资（不含税）大于等于100万元的或非对称付款成本类项目总支出（不含税）大于等于100万元，分公司预决策后，按照预决策申请模板报省公司，由省公司政企客户部牵头，按照预决策层级组织项目预决策。

（2）对称付款成本类项目及受托代销、代理人模式项目总支出（不含税）小于300万元的，分公司按“三重一大”原则自行预决策；大于等于300万元的项目，分公司预决策后，按照预决策申请模板报省公司，由省公司政企客户部牵头，按照预决策层级组织项目预决策。

19.4 项目中标后，若项目投入金额超2亿元（不含税），还需提交省公司董事会决策；若项目使用投资或与预决策内容发生重大变化的，则根据项目立项分层分级要求进行立项决策；除上述情况外，以项目预决策结果作为项目启动依据。（详见附件3）

19.5 项目预决策层级、立项决策层级、决策方式等见下表。

| 投资类项目/ 成本类总支出 （非对称付款）（万元） | 成本类及受托代销/代理人项目总支出（万元） | 预决策层级 | 立项决策层级 |  | 汇报牵头 单位 | 批复形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [20000，∞） | [20000，∞） | 省公司总经理专题办公会 | 省公司董事会 |  | 省政企客户部 （需求单位列席） | 省公司分管领导签批 |
| [800，20000） | [2000，20000） |  | 省公司总经理专题办公会 （未达变更决策标准且不含投资) | 省公司总经理办公会 (达变更决策标准或含投资) |  |  |
| [300，800） | [800，2000） | 省公司分管领导专题办公会 |  |  | 需求单位 |  |
| [100，300） | [300，800） | 省公司部门专题会 |  |  |  |  |
| (0，100） | [0，300） | 分公司“三重一大” |  |  | / | 地市本地决策纪要/签报 |

- 投资口径：该项目政企标准化产品投资+云网ICT投资+其他投资，均为不含税口径；总支出口径：该项目总成本支出+总投资支出+受托代销应付账款+代理人应付账款，均为不含税口径。

- 19.6 省公司政企客户部组织相关部门进行预决策会审，各审批环节原则上不超过3个工作日。各单位应及时关注会审意见，会审不通过的项目及时修改后重新提交会审，会审通过的项目按照预决策意见进行投标，并在中标后及时提交立项申请上行文至省公司。

19.7 各单位应严格控制项目预决策参与人员范围，尤其是标前预决策项目应尽量缩小知晓人员范围，做好保密工作，必要时签订相关保密责任书。对于收受好处蓄意泄密，对公司和客户造成重大损失或不良影响的，按照《中国共产党纪律处分条例》、相关员工违纪处分条例及《中国移动山东公司嵌入式廉洁风险防控机制建设》执行。

19.8 使用甄选方式选择合作伙伴的项目，原则上在项目预决策时一并决策甄选结果。如因特殊原因需在标后甄选的，参照DICT合作伙伴管理办法实施（详见附件4）。

第二十条 项目甄选管理

甄选是指为提升DICT项目实施效率，在符合公司相关规定前提下，原则上在投标前或立项前通过甄选评审选择适合的意向合作伙伴，共同拓展DICT项目的一种合作伙伴选择方式。

关于甄选类型、甄选流程等相关方面按照《中国移动通信集团山东有限公司DICT合作伙伴管理办法（2025年版）》等相关文件执行。

第二十一条 项目投标管理

21.1 原则上项目预决策通过后，立项单位方可按照预决策的技术方案、商务模式、投资额度和成本预算，开展项目投标工作。

21.2 各单位要对招投标履行过程进行合规监督管理，重点做好以下两个关键点：

（1）各单位应指定专人负责对投标文件进行审核，并将标书中的风险点作为项目预决策材料一起上报决策。

（2）项目中标后，在项目正式启动前，各单位需对招标结果进行审查，中标后的项目收入、支出、效益等情况要与预决策情况进行对比审批，与预决策内容发生重大变化的，应按照立项决策相应层级进行立项，招投标文件（方案、价格等）、中标通知书等材料要作为项目正式立项材料之一。

21.3 如与ICT战略合作伙伴联合投标，要求对合作伙伴的资质做好审查，充分评估联合投标对我方的价值，明确项目合作伙伴之间的责任、利益分配规则和双方工作界面，原则上要有利于我方，争取以我方为投标主体。在标前预决策时要将联合投标作为单独的决策事项提请决策。

21.4 如项目投标中需以省公司为投标主体或需要省公司授权的：

（1）各单位需支付中标服务费、见证费、标书费等费用时，需提前7个工作日提交发票、中标通知书、招标文件等相关资料。因资料提交不及时导致费用未及时支付的，由各单位自行承担责任。

（2）项目开标后，各单位应及时催促招标代理公司退还保证金。对于存在逾期未退还保证金的分公司，省公司将视情况停止对其投标保证金的支付，直至退还完毕。

21.5 在投标方案讨论、标书编制装订等投标过程中，应安排专人负责招投标方案的报价，缩小知晓人员范围，严格保密。对于收受好处蓄意泄密，对公司和客户造成重大损失或不良影响的，按照《中国共产党纪律处分条例》、相关员工违纪处分条例及《中国移动山东公司嵌入式廉洁风险防控机制建设》执行。

21.6 属地化投标原则：投标应遵循属地化原则开展，各单位不得跨地区投标。原则上属地公司参与投标的项目，非属地公司不得同时参与投标。若有非属地投标需求，需与属地公司充分协商，并征得其同意后方可开展投标。如标前未进行协商直接参与投标，中标后仍按属地核算，丢标后按抢标公司核算。非招投标项目参照本要求执行。

21.7 各单位针对ICT项目投标时，严禁出现低于成本价竞争、0元投标等违规行为，不得以战略项目或其他业务补贴形式低于成本价投标。

21.8 招标文件、政府采购项目的采购文件或相关法律法规中明确规定中标人不得将项目转包分包的，应审慎评估法律风险、合规风险，避免因违法违规转包分包导致公司受到行政处罚、承担违约责任。

21.9 夺标核算口径、丢标复盘规则、夺标爬取网站范围及其它夺标行动规范详见附件5《2025年“夺标行动”实施细则》。

第二十二条 立项管理

22.1 全量项目立项要求

项目立项是项目启动建设流程的依据。项目立项前，应获得客户中标通知书、委托书，或递交客户的技术解决方案/实施方案等其它相关合作证明材料。

（1）对于招投标项目，项目立项时，应根据项目中标金额和投标方案，按照标前预决策效益评估模型和标准对项目效益重新进行评估。原则上，项目效益不能低于标前决策效益，项目金额不得向上突破原决策层级。项目中标后，若项目预决策与项目立项决策层级相同，且项目内容未发生变更，以项目预决策结果作为项目启动依据；若项目预决策与项目立项决策层级不相同，则根据项目立项分层分级要求进行立项决策。如发生变更，各单位应以客户中标通知书、委托书或其它相关合作证明材料作为依据，启动项目立项申请，按照立项分层分级要求进行立项决策。

（2）对于客户不进行招标或委托的项目，在与客户达成初步合作意向后，正式签订合作协议之前，应依据递交客户的技术解决方案/实施方案等其它相关合作证明材料及时发起项目正式立项申请。项目立项申请模板（见附件2）为立项申请必需附件。

22.2 项目预决策立项流程详见附件3，分公司立项请示、立项批复、立项报备模板详见附件6，各单位应在模板基础上做好过程管理。

22.3 由省、市两级政企客户部牵头，按照综合评审法和分层分级决策机制进行项目立项评审、汇报并批复。

（1）投资类项目总投资（不含税）小于100万元的或非对称付款成本类项目总支出（不含税）小于100万元的，分公司按“三重一大”原则自行决策；投资类项目总投资（不含税）大于等于100万元的或非对称付款成本类项目总支出（不含税）大于等于100万元，分公司决策后，以公文报省公司，由省公司政企客户部牵头，按照决策层级组织项目评审、汇报、批复，计划部需根据项目批复意见进行投资立项。

（2）对称付款成本类项目及受托代销、代理人模式项目总支出（不含税）小于300万元的，分公司按“三重一大”原则自行决策（100万元及以上的每月向省公司上文报备）；大于等于300万元的项目，分公司决策后，按照立项申请模板以公文报省公司申请立项，由省公司政企客户部牵头，按照决策层级组织项目评审、汇报、批复。原则上纯成本或受托代销、代理人模式项目应在20个自然日内完成立项决策。

（3）受托代销项目：纯设备采购类项目原则上交由中移集成实施；如确需我公司实施的，党政、事业单位、央企、省属国企客户，以及通过招标方式（含涉密、邀标等）获取的项目，可按现有决策层级通过纯受托代销模式实施；其他项目受托代销模式金额占比原则上不超过90%，否则提级决策。

（4）高校类等项目（主要为C与H市场类收入，且收益不确定的）均需通过省公司总经理办公会决策。

- （5）项目预决策层级、立项决策层级、决策方式等见下表。

| 投资类项目/ 成本类总支出 （非对称付款）（万元） | 成本类及受托代销/代理人项目总支出（万元） | 预决策层级 | 立项决策层级 |  | 汇报牵头 单位 | 批复形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [20000，∞） | [20000，∞） | 省公司总经理专题办公会 | 省公司董事会 |  | 省政企客户部 （需求单位列席） | 省公司分管领导签批 |
| [800，20000） | [2000，20000） |  | 省公司总经理专题办公会 （未达变更决策标准且不含投资) | 省公司总经理办公会 (达变更决策标准或含投资) |  |  |
| [300，800） | [800，2000） | 省公司分管领导专题办公会 |  |  | 需求单位 |  |
| [100，300） | [300，800） | 省公司部门专题会 |  |  |  |  |
| (0，100） | [0，300） | 分公司“三重一大” |  |  | / | 地市本地决策纪要/签报 |

投资口径：该项目政企标准化产品投资+云网ICT投资+其他投资，均为不含税口径。

总支出口径：该项目总成本支出+总投资支出+受托代销应付账款+代理人应付账款，均为不含税口径。

22.5 立项材料应明确项目涉及的投资清单、价格、收入拆分表、收入管会科目、计收方式及时点、税率等信息。

第二十三条 合同管理

23.1 各单位应根据相关合同管理办法的要求，对已完成立项的项目履行项目的合同审批程序。

23.2 项目前向合同（我公司与政企客户签订的合同）、后向合同（我公司与合作方签订的合同）均应通过合同系统审批，并上传项目管理系统合同管理模块存档。前向和后向合同金额应满足立项效益要求，且应保持两者关键条款合理衔接，包括合作内容、合作范围、项目工期、付款条款、违约责任、善后处理条款等方面，后向合同考核、责任等条款应不低于前向合同相关条款要求，且应满足《中国移动通信集团山东有限公司DICT项目交付实施考核细则》相关要求（详见附件7），并合理规避由于前向合同无法签署或客户违约导致的后向合同违约风险。若我公司在前向合同中与客户约定了工程质量保证金（保函）条款、履约保证金（保函）条款，我公司需在后向合同中与合作伙伴约定不低于前向合同金额的工程质量保证金（保函）条款、履约保证金（保函）条款。

23.3 在签订项目前向合同时，要进行以下风险管控：

（1）进行资信调查。对项目的真实性和甲方的注册情况、项目资金来源以及到位情况、既往经营业绩、履约能力以及社会信誉等情况调查。特别是对甲方的净资产、负债率和资信能力进行考察。

（2）合理设置付款条件。将甲方付款进度与施工进度合理挂钩，明确各阶段性付款的时间节点。对于签订对称付款方式合同的项目，签署时注意前后向合同对称付款条款是否合理完善，避免后续法律纠纷。

（3）合理制定验收条款。需拟定约束甲方配合验收的条款，防范因不能及时组织验收，导致工期延长和付款延迟。

（4）细化违约责任。根据违约行为类型，分别量化违约责任，并拟定合同非正常终止的善后处理条款，应当包括：已经完成工作量结算、已经建成部分处理、已投入设备和其他资源的处理、因合同终止增加的费用承担、是否追究违约责任等。

（5）与甲方签订信息安全责任书（详见附件8），明确信息安全责任主体：对于合同中投资部分要严格执行信息安全管理要求；对于非投资部分要求在合同中明确信息安全责任主体，如责任主体为我公司，需做好信息安全管控。

（6）做好工程进度报表，保留相关施工、采购记录，并落实合同履行过程中的资料收集、保存。在合同出现争议等情况时，可作为要求甲方付款的凭据。

（7）对于前向合同中出现设备、货物、设备/货物清单、设备/货物租赁等字眼的合同，应按照公允价值拆分各部分收入，不允许出现收入弄虚作假的行为。

23.4 投资模式后向合同由供应链管理部牵头签订，按照供应链管理部相关管理要求执行。其他模式后向合同由政企客户部牵头签订，合同签订前，要进行以下风险管控：

（1）后向合同付款条款应与前向合同合理衔接。原则上后向合同付款进度应当适当晚于前向合同付款进度，后向合同各阶段的付款金额应当低于前向合同对应的付款金额。

（2）合理制订善后处理条款。后向合同善后处理条款需与前向合同保持一致。善后处理条款应当包括已经完成工作量结算、因合同终止增加的费用承担等条款，并按照前向合同善后条款的约定，对已经建成部分处理、已投入设备和其他资源的处理、是否追究违约责任等进行约定。

（3）在合同签订过程中，须避免前后向合同的合同名称、整体建设内容及服务条款高度一致。

（4）在合同签订过程中，须确保关键责任条款合理衔接，如后向合同约定的服务质量标准、违约责任、善后处理条款、安全与保密条款等关键责任条款要求应不低于前向合同相关条款要求。

（5）在合同签订过程中，须严防前后向合同倒签，合理规避由于前向合同无法签署或客户违约导致的后向合同违约风险。

（6）与中小企业签署后向合同，应遵守《保障中小企业款项支付条例》相关要求。

23.5 合同、投标文件中需明确各部分收入及对应税率：各单位对外签订ICT业务协议或递交投标文件时，应当对其中的ICT服务费、设备/终端/成品软件销售费、设备/终端租赁费、建筑安装工程费、定制化软件开发费（产权归属客户）等分别定价并明确对应税率，各部分定价应符合对应服务和商品的公允价值。如因政府采购格式条款等原因无法明确的，建议签订补充协议或在立项时予以明确。

23.6 招投标项目预决策通过并中标后，如中标结果与预决策结果无重大变化，可按照预决策结果与客户签订合作协议。

23.7 合同保存

合同保存应符合山东移动相关档案管理办法要求。

23.8 合同解析

各单位结合业务实际情况，由业务部门会同财务等相关部门对合同内容涉及的收支科目、计收方式、时点、税率等信息进行解析，准确制定项目收入计划与收款计划，全量合同解析结果应及时录入项目管理系统，支撑计收管理。合同签订后，应制定包含预算、进度计划等内容的项目计划。预算应涵盖回款计划、项目中所有直接成本等。

第二十四条 项目采购管理

ICT项目需要进行采购的应严格遵守国家法律法规和公司相关采购制度。针对单一来源采购方式，要严格审核需求有效性和适用场景合规性。

第二十五条 项目实施管理

25.1 各单位信息系统集成中心交付单元作为项目实施管理部门，应建立项目责任制度，推进交付经理负责制。交付经理应主导开展项目端到端交付实施管理工作，在售前售中交底环节，开展交付可行性分析，分析项目实施风险并制定解决举措；组织项目等级评定，并匹配相应支撑资源。在合同签署阶段，项目交付经理原则上应参与前后向合同审核，确保建设内容、项目工期、违约责任等方面，后向考核、责任等条款不低于前向相关条款要求。在交付实施阶段，交付经理应牵头明确团队分工、制定施工进度安排及具体实施方案，深度管理项目需求调研、交付方案设计、进场开工、测试上线、项目验收等环节；建立现场管理制度，交付经理应驻守项目现场或定期前往项目现场开展工作，确保项目质量、进度、成本满足合同要求，避免实施过程风险。对于重大ICT项目，交付经理应定期提交项目简报，通报项目进展及问题，并做好项目信息共享和经验总结。

25.2 各单位应建立项目实施过程跟踪管理制度，针对关键流程节点的工程质量、进度及管理规范性等进行定期检查和专项审核。项目实施相关情况应及时录入项目管理系统。具体项目实施管理细则参考附件9《山东移动DICT项目实施细则（2025版）》。

第二十六条 项目验收管理

项目验收包括公司与政企客户之间的交付验收，以及公司与合作伙伴之间、部门之间的内部验收。项目建成后应依据与客户合同要求进行项目交付验收，项目交付时应按合同约定提供产品说明书、设计书、实施方案、设备清单、变更资料、验收规范等项目资料。项目交付可能包括初验、终验等多次验收，每次验收均应按合同约定形成签字或盖章版的正式验收文件，并通过项目管理系统按时将各环节步骤所需的材料完成上传及稽核。省市公司对项目的验收资料、项目交付成果等进行稽核工作。稽核时间不超过项目验收后的十四个工作日，若稽核发现项目过程存在问题，应立刻开展查验整改工作；若问题因客户原因导致，应暂停项目实施，协商解决后方可重新启动。

项目验收后，各单位应做好文档资料归档工作，包括但不限于项目启动、计划、实施、管控和收尾过程中的所有文档、资料等组织过程资料。在对纸质文档、资料原件进行归档时，应同步进行电子化归档管理。同时，省市公司信息系统集成中心参与做好后向厂商付款支撑材料复核工作。

具体项目验收管理细则、交付材料清单标准参考附件9《山东移动DICT项目实施细则（2025版）》，验收报告模板参考附件10。

第二十七条 项目售后维护管理

各单位应严格遵循省公司相关维护细则与服务规范，落实属地化运维支撑职责，组建专职维护队伍，持续提升售后运维能力，有序开展ICT项目运维工作，切实保障项目维护质量。各单位应定期组织售后服务质量自查与整改，确保服务符合合同约定标准，促进项目可持续运营。具体项目维护管理细则参考附件9《山东移动DICT项目实施细则（2025版）》。

第二十八条 项目变更管理

28.1 如项目已经过分层分级决策，但客户需求、建设范围和周期、经济效益等关键内容发生变更，需再次立项决策，严禁通过立项变更违规调节收入结构，否则将按照《2023年政企市场不规范收入考核剔除实施细则》进行收入剔除。

28.2 项目发生变更后，售中项目经理需立即暂停项目实施，收集变更需求并牵头客户经理、售前项目经理和各部门召开需求变更启动会进行变更方案审批，变更方案审批通过并经客户书面签字确认后方可继续实施。

28.3 项目变更申请材料包括：变更需求文档、项目变更汇报、效益评估、项目概况、项目技术方案、项目建议书、项目支出清单、ICT收入列支科目等相关决策文件、变更相关的其他说明文件等。

28.4 省公司批复的项目，对于资费变更、业务需求发生变更的，由各单位发起变更申请后经省公司政企客户部统筹综合评估后重新批复；对于投资模式项目中建设内容发生变化，投资超立项的、工程建设进度滞后的，由省公司计划部批复。

28.5 对于在原有信息化项目上进行扩容或延续下一期项目等立项流程均同新项目立项。

28.6 项目变更流程

（1）需求变更获取：项目需求发生变更，售中项目经理负责收集客户提出的需求变更，整理需求文档。

（2）变更方案制定及审核：售中项目经理牵头协同售前项目经理、客户经理及合作厂家等相关人员召开需求变更启动会，讲解客户需求，明确工作职责及完成时限。

（3）变更方案确认：客户书面签字确认同意解决方案、实施方案、项目追加投资等。

（4）变更实施：售中项目经理根据新的实施方案进行项目实施。

具体项目需求变更流程详见附件11。

第二十九条 项目暂停、重启与终止管理

29.1 项目暂停与重启

如项目在实施阶段因客观原因需要进行临时暂停，应提出正式申请，说明暂停的原因，评估对公司的影响（法律、财务风险等），根据分层分级决策机制履行决策审批流程，通过审批后项目进入暂停状态，暂停期内不得发生相关费用。当项目重新具备条件后，应及时按流程重启。

29.2 项目终止

如项目在实施阶段因客观原因需要终止，需要提出正式申请，说明该项目终止的原因，评估对公司的影响（法律、财务风险等），根据分层分级决策机制履行决策审批流程，项目通过决策审批方可执行终止。

由省公司批复立项的项目终止由省公司政企客户部牵头根据分层分级决策机制审批通过进行批复。

第三十条 项目后评价管理

30.1 各单位应在ICT项目验收和项目结项等关键节点及时开展项目后评价工作。评价内容至少包括项目效益情况、项目整体执行情况、战略意义落实情况、客户满意度情况等，相关数据来源必须提供依据。

项目效益情况:对比评价项目立项效益与结项效益测算，明细数据至少包括CT收支数据、IT收支数据等。

项目整体执行情况：包括项目建设进度是否正常、回款是否按照合同约定执行、验收是否满足条件、整体质量是否达标、相关文档是否保存等。

战略意义落实情况：根据项目实际情况进行说明。

客户满意度情况：对交付项目的满意度进行回访，包括但不限于项目交付成果、项目过程管理等。

30.2 各单位应以半年为周期，对上一个周期已签约未结项的全量项目开展跟踪评价，评估建设进度、验收情况、收支进展及欠费情况，并持续推进、整改问题。

第三十一条 项目结项

项目在协议期到期后，按立项及合同约定，项目内容已实施完毕，服务已完全提供，收入与成本已全额确认，且所有资金收付完毕，可认定为项目结项。

第五章 立项评估

第三十二条 各单位项目立项评审时应严格把控ICT项目综合评估环节，保证项目具有良好财务收益，综合考虑收益率、回款周期、坏账风险等因素。

第三十三条 项目综合评估从“经济效益”、“战略价值”、“风险评估”和“资金分析”四个方面进行综合评估。“经济效益”由项目需求单位根据评估标准自评，并由省市财务等部门复核；“战略价值”由项目ICT评审小组根据评估标准评估，并由省市政企客户部复核；“风险评估”由项目需求单位根据评估标准自行评估，并由省市ICT业务项目评审小组复核；“资金分析”由项目需求单位根据评估标准自评，并由省市ICT业务项目评审小组复核。

第三十四条 经济效益评估指标

34.1 对于投资模式和其他模式投资部分

根据“内部收益率”、“净现值率”、“动态回收期”三项评级条件的满足情况进行评级，分A/B/C级。

| 投资模式 | 评估指标 | 类别 | 指标取值标准 | 项目评级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A级 | B级 | C级 |
|  | 内部收益率 | 效益管控 | 内部收益率（IRR）要求4%及以上 | 全部满足 | 满足净现值率、回收期 | 其他 |
|  | 净现值率 | 底线管控 | 折现率为4%，净现值率要求大于0 |  |  |  |
|  | 动态回收期 |  | 一般不超过5年，且动态回收期≤合同期 |  |  |  |

34.2 对于合作服务模式

根据“净利润率”、“净现值率”、“静态回收期”三项评级条件的满足情况进行评级，分A/B/C级。

| 合作服务模式 | 评估指标 | 类别 | 指标取值标准 | 项目评级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A级 | B级 | C级 |
|  | 净利润率 | 效益管控 | 项目净利润率要求8%及以上 | 全部满足 | 满足净现值率、回收期 | 其他 |
|  | 净现值率 | 底线管控 | 折现率为4%，净现值率要求大于0 |  |  |  |
|  | 静态回收期 |  | 一般不超过5年，且静态回收期≤合同期 |  |  |  |

34.3 对于购销模式

购销模式的投入、产出及利润均不纳入项目整体经济效益测算。根据“净利润率”、“净现值率”、“静态回收期”三项条件的满足情况进行评级，分A/C级。

| 购销模式 | 评估指标 | 指标取值标准 | 项目评级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A级 | C级 |
|  | 净利润率 | 项目净利润率要求3%及以上 | 全部满足 | 其他 |
|  | 净现值率 | 折现率为4%，净现值率要求大于0 |  |  |
|  | 静态回收期 | 一般不超过5年，且静态回收期≤合同期 |  |  |

34.4 对于受托代销模式及代理人模式部分

受托代销模式及代理人模式的投入、产出、手续费均不纳入项目整体经济效益测算，根据“净利润率”的满足情况进行评级，分A/C级。

| 受托代销/代理人模式 | 评估指标 | 指标取值标准 | 项目评级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A级 | C级 |
|  | 净利润率 | 项目净利润率要求1%及以上 | 全部满足 | 其他 |

34.5 对于经营租赁模式部分

经营租赁模式的投入、产出、手续费均不纳入项目整体经济效益测算，根据“净利润率”的满足情况进行评级，分A/C级。

| 经营租赁 模式 | 评估指标 | 指标取值标准 | 项目评级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A级 | C级 |
|  | 净利润率 | 项目净利润率要求1%及以上 | 全部满足 | 其他 |

34.6 合作服务模式IT部分“净利润率”应大于等于3%；三化业务省内投资共研模式净利润率应大于等于15%、省内框架订单模式净利润率应大于等于11.25%、省内合作入库模式净利润率应大于等于8%、外省和专业公司方案净利润率应大于等于6%；大视频业务净利润率应大于等于13%；大安全业务净利润率应大于等于15%；专线延伸服务净利润率应大于等于3%；AI业务净利润率应大于等于13%；自主集成部分的投入、产出及利润均不纳入项目整体经济效益测算，且需单独满足“净利润率”应大于等于18%，保障项目整体效益提升。各业务净利润率要求根据业务需求动态更新。

34.7 投入的计算口径

应按全成本的要求计算投入，包括项目申报的投资、固定资产折旧、合同期内项目的运维费用、网络摊销成本、中标服务费及受托代销部分应付账款等。

对于占用传输网、无线网、核心网、云平台等资源较大的项目，必须充分考虑基础网络成本分摊，分摊标准根据业务发展情况不定期更新。

（1）所有装机化专线均需核算装机化成本。

（2）对于物联网业务收入，网络成本核算规则为集团新下发物联网资费底线的7%。

（3）对于移动云业务，需要测算对应的成本。详见附件12。

（4）对于大数据业务，在政企项目收入中包含了大数据产品收入，需要测算对应的大数据业务成本，业务成本核算规则详见附件12。

（5）5G专网业务收入及成本核算规则详见附件12。

34.8 产出的计算口径：主要包含项目的直接收益，指项目投入所产生的直接经济效益，以项目合同的金额归属我公司部分为准。手机话费、家庭宽带等CHN市场随销业务不得纳入项目收益测算，应纳入间接收益。

34.9 指标解释：

（1）项目内部收益率：是指项目的净现金流为0时的折现率，反映项目投资预期可达到的报酬率。

（2）项目净利润率：按财务静态利润测算，等于项目利润*0.75/项目总收入，反映ICT项目实际投入产出总体情况。

（3）净现值率：项目净现值与项目投入现值的比率。

（4）动态回收期：考虑资金的时间价值时收回初始投资所需的时间。

（5）静态回收期：未考虑资金的时间价值时收回初始投资所需的时间。

具体项目收益使用附件13进行测算。

ICT项目的五个评估指标“净现值率”、“净利润率”、“内部收益率”、“动态回收期”、“静态回收期”的取值标准，由省公司ICT业务发展工作小组每年根据业务发展情况，综合社会经济发展、公司经营以及市场竞争等情况进行动态调整，经公司决策后予以实施，以最新文件为准。

第三十五条 战略价值评估

针对战略型项目，根据客户重要性、国家政策及公司战略方向符合度、竞争强度、自有能力捆绑率、社会影响力、潜在价值等七个维度进行评级，指标设置和评分规则详见附件14。根据量化评分结果，从高到低划分为四个等级：Ⅰ级（85分以上）、Ⅱ级（70含-85分）、Ⅲ级（50含-70分）、Ⅳ级（50分以下）。涉及到的计算依据应提供证明文件和材料。

| 指标项 | 权重 | 指标口径 |
| --- | --- | --- |
| 客户重要性 | 20 | 按照省厅局级单位、中央驻鲁单位、世界500强、省级集团单位得17-20分；处级或相当、省级集团分支得9-12分；按照市局级单位或A类集团得17-20分；县级单位或B类集团得9-12分；其余0-5分。 |
| 国家政策 | 20 | 项目符合中央、省、市政府鼓励发展的范围，如数字政府、智慧城市、AI、数据要素、低空经济、大规模以旧换新等，需提供相关政策性文件。 省公司项目以中央、省政府及厅局文件为准，市公司项目可以市政府文件为准。 符合则得17-20分，不符合不得分。 |
| 战略方向 | 20 | 项目所含业务符合集团公司或省公司战略发展方向，如智慧城市、5G全连接工厂、智慧社区等战略场景对应内容，且该项目集团信息化收入占项目总收入比重达到30%以上得满分，比重达到10%得10分，区间线性评分；比重低于10%不得分。 战略方向以省公司九大行业热点商机为依据。 |
| 高竞争性 | 10 | 项目竞标失败后对我方业务造成较大损失的，协议期内直接损失收益超过300万及以上本项得10分，每减少30万扣1分，不足30万部分四舍五入，扣完为止。需提供相关证明/说明文件。 |
| 自有能力捆绑率 | 10 | 项目“七融”情况，其中“六融”金额占比达到20%得10分，无“六融”得0分，区间线性评分；“融C”拍照企业成员存量提升及新入网成员20元规模等效达到200笔得10分，无“融C”得0分，区间线性评分；最终得分取两项得分之和，10分封顶。 |
| 社会影响力 | 10 | 项目覆盖面广，具有较大社会影响力的，按其影响力范围评分，具有全省性或跨市影响得8-10分，具有市或跨县区影响的得6-8分，具有县级影响的得4-6分。 |
| 潜在价值 | 10 | 项目具有较大的间接收入增值空间，实施后5年内潜在间接业务收入占项目已确定直接收入比重超过50%得满分，50%以下线性得分。需提供相关测算说明。 |

第三十六条 风险评估

从虚假项目、政策法律、执行、建设与运作、业务财务、合同等六个方面，进行13个风险点评估（见附件15），如存在风险的必须给出应对措施，保证风险可控。风险评估表如下：

| 风险类别 | 风险点 | 本项目是否 涉及该点 | 管控手段 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 虚假项目 | 上下游关联关系 |  |  |  |
|  | 上下游存在AB/BA关系、循环贸易 |  |  |  |
| 政策、法律风险 | 违规转分包 |  |  |  |
| 执行 不规范 | 甄选流程不规范 |  |  |  |
|  | 违规拆分立项 |  |  |  |
| 建设与运作风险 | 项目交付风险 |  |  |  |
|  | 项目变更、终止的风险 |  |  |  |
|  | 生产方面的安全风险 |  |  |  |
|  | 信息安全风险和数据风险 |  |  |  |
|  | 项目运维风险 |  |  |  |
| 业务、财务风险 | 欠费 |  |  |  |
|  | 税务及发票风险 |  |  |  |
| 合同风险 | 项目执行风险 |  |  |  |

说明：在项目立项执行过程中，将根据项目实际情况，视情况对风险点进行增加或修改。

第三十七条 评估结果应用

根据“经济效益”、“战略价值”两个角度的评估结果，结合资金分析、风险评估情况，综合得出项目的评估意见。

| 经济效益 | 战略价值 | 资金分析 | 风险评估 | 评估意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A级 | - | 风险可控 | 风险可控 | 优先实施 |
| B级 | Ⅰ级 |  |  | 战略实施 |
| B级 | Ⅱ级 |  |  | 原则上不实施或提交省公司一事一议 |
| B级 | Ⅲ级 |  |  |  |
| C级 | - |  |  |  |

如遇特殊战略竞争性项目，对全省性业务造成严重影响，经省市两级审核小组一致同意后，可以将间接收益作为核算标准且满足实施条件，经省公司办公会决策后战略实施。风险不可控的项目一律不得实施。

第三十八条 分层分级决策机制

参照项目管理中分层分级决策机制。

第六章 收入和支出管理

第三十九条 支出构成

省市ICT项目资金来源包括：固定资产投资、ICT业务成本、其他成本等。

39.1 固定资产投资

固定资产投资包括政企标准化产品投资与云网ICT投资。省公司计划部作为归口管理部门，年初制定投资切块计划并下达各单位，各单位在投资切块范围内使用固定资产投资。

39.2 ICT业务成本

用于开展ICT合作服务模式项目的所需成本，由省公司政企客户部作为管理部门，每年制定ICT成本切块计划并下达各单位。包含ICT集成费成本、ICT维保费成本与ICT其它成本（中标服务费等项目类支出）。

39.3 其他成本

指ICT项目实施所需的其他成本，包含但不限于：商品销售成本、通信工程成本、定制化软件开发成本、业务运营支撑费用、线路维护费用、网络摊销成本、IDC电费、SA酬金、终端成本、其他营销成本补贴、装机化成本、厚覆盖成本、技术支撑费、其它业务核算成本等。

第四十条 固定资产投资使用原则

固定资产投资包括政企标准化产品投资与云网ICT投资，应当遵循专款专用原则，参照计划部投资管理相关文件要求。投资管理模式如有调整，以省公司计划部发文为准。

省公司通过过程稽核、后评价、专项检查等途径进行稽核，如发现本地违规立项，将参照资产管理相关要求执行考核，并进行政企年度考核扣罚。

第四十一条 ICT业务成本使用原则

ICT业务成本由省公司相关部门预算申请和管理，年末申请下一年度成本预算；如年初预算未下达但有紧急项目需要开展的，可按单独项目另行申请。

第四十二条 收入构成

ICT项目收入是依据与客户的合同我公司在合同期限内明确可取得的收入总额。项目收入可分为通服收入、非通服收入两大类，其中通服收入范围包含IT业务收入与CT业务收入。

42.1 IT业务收入：包括ICT系统集成费、ICT维保服务费、ICT手续费等。

42.2 CT业务收入：包含专线、IDC、千里眼、云计算、大数据、物联网、云视讯、5G专网等合同约定的产品收入。ICT项目包含的CT部分出账，应履行各自产品的审核流程，满足产品资费及其他管理要求。

42.3 非通服收入：包含设备销售收入、工程建设收入、个性化软件开发收入（产权归属客户）、呼叫服务收入、受托代销款和代理人款（不列支财务收入，列支往来款）等。

第四十三条 收入拆分原则

43.1 合同、投标文件中需明确各部分收入税率：各单位对外签订ICT业务协议或递交投标文件时，应当对其中的ICT服务费、设备/终端/成品软件销售费、设备/终端租赁费、建筑安装工程费、定制化软件开发费（产权归属客户）分别定价并明确对应税率，各部分定价应符合对应服务和商品的公允价值。如因政府采购格式条款等原因无法明确的，应签订补充协议或在立项时予以明确。

43.2 收支匹配原则：ICT项目执行过程中，合作服务模式部分ICT收入列账进度应与ICT成本列账进度保持一致。实际执行时，应根据立项的ICT成本占收比与本次ICT收入列账测算项目ICT成本计提金额。

43.3 公允价值拆分：IT部分公允价值为我公司实际投资或成本支出金额；CT部分公允价值为该业务剔除捆绑其他业务、优惠活动后，按照上年各单位该业务年度平均值。

43.4 资费提前审批：CT部分应在预决策、立项、合同审批时明确相关业务的产品规格、数量、资费标准等，并提前履行产品资费审批流程，确保业务资费符合要求。

43.5计收科目规范：ICT项目中集成费、服务费等非标准化业务收入，应按照业务属性，将收入纳入“ICT-云计算”“ICT-大数据”“ICT-IoT”“ICT-5G专网”“ICT-9 one平台”“ICT-传统项目”等相关管会科目统计。各科目之间收入互斥，对于持续计收或续签合同，计收科目应保持一致，原则上不允许科目间调账。

其他相关要求以《中国移动ICT业务会计核算规范》为准。

第四十四条 各部分收入定义与确认原则

44.1 集成费：为客户提供信息系统集成服务能力所产生的收入，应当按照服务进度进行业务受理。

44.2 维保费：在ICT项目建成后，向客户提供后续的维护保障服务或按月提供的信息化服务，应按服务提供进度进行业务受理。

44.3 设备/终端/成品软件销售费：出售设备/终端/成品软件产生的销售收入，不计入通信及信息服务收入，按照实际验收进度进行业务受理。

44.4 建筑安装工程费：为客户建设建筑安装工程所产生的收入，不计入通信及信息服务收入，按工程建设进度进行业务受理。

44.5 定制化软件开发费（产权归属客户）：源代码产权归属客户的定制化软件开发所产生的收入，不计入通信及信息服务收入，按照软件开发进度进行业务受理。

44.6 呼叫服务收入：为客户提供的呼叫服务、人工坐席、人力外包等服务所产生的收入。

44.7 受托代销应收账款：代供应商向客户销售设备所产生的商品款，不计入通信及信息服务收入，作为往来款核算，按照设备代销进度进行业务受理。

44.8 ICT受托代销手续费：受托代销模式下向客户收取款项与向供应商支付款项之间的差额，计入通信及信息服务收入，按照设备代销进度进行业务受理。

44.9 通信业务收入：指ICT项目中涉及的语音、短彩信、专线、IDC、物联网等通信服务费，按照对应业务收入列支办法计入相应标准化产品收入。

第七章 生态管理

第四十五条 各单位应按照省公司要求引入合作伙伴，协助进行ICT服务的开发部署、产品应用的个性化定制、客户侧平台的二次开发和相应售后维护服务等工作。

第四十六条 各单位应遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，通过采购或招募的方式引入合作伙伴，引入、合作、考核和退出等实施细则参照《中国移动通信集团山东有限公司DICT合作伙伴管理办法（2025年版）》。

第四十七条 针对DICT合作伙伴库的合作伙伴，各单位可通过竞争性甄选或定向甄选方式确定具体项目的合作伙伴。甄选适用于非依法必须招标的ICT项目，包括投资类、成本类、混合类的全部类型ICT项目。各单位实施甄选，不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。

第四十八条 为实现关键职责有效分离，甄选执行应包括需求方和实施方，并分开设置。原则上需求部门是省市战略客户中心、省市商客中心及区县，实施部门为分公司政企客户部信息系统集成中心。不允许甄选中选合作伙伴向一二级库内其他合作伙伴整体转让。甄选评审/谈判小组成立要求参照《中国移动通信集团山东有限公司DICT合作伙伴管理办法（2025年版）》。

第八章 风险管控

第四十九条 严禁虚假项目、严防虚增收入

强化业务管控与风险识别，严禁开展虚假项目，严防无商业实质的虚增收入行为。针对项目缺乏实质交付物、上下游存在强关联关系，无商业实质循环贸易，上下游合同高度一致，异地交付，项目时间轴不合逻辑等高风险场景，需严格开展项目排查，确保项目真实性与实质性。全量项目均需在项目预决策或立项环节签署承诺书，对项目真实性进行检查，对其他高风险行为进行承诺。

第五十条 风险管控与监督检查机制

完善ICT业务风险防控机制，各单位需设立ICT业务合规管理员，负责本单位ICT业务合规管理；强化项目全生命周期风险梳理与管控，省公司将根据各类检查及政策要求持续完善“ICT业务风险地图”。将管控要求嵌入生产流程的关键环节，根据“ICT业务风险地图”，项目管理系统上线风控中心，对风险进行自动预警及风险拦截，各单位需及时对风控工单进行核实处理。实现事前预警、事中拦截、事后评估的全链条管理，风险责任须逐项落实到人，及时开展风险识别、干预与问题解决。

健全长效监督与检查机制，深化自查整改，形成内部与外部检查相补充、线上监控与线下检查相结合的常态化监督检查机制。针对发现问题，强化研判分析，采取有效措施及时堵塞漏洞。各单位应建立明确的追责问责机制，根据问题严重程度，分层分级开展问责，发挥警示作用，形成常抓不懈、长效监督的管理闭环。在监督检查中如发现违规违纪问题将发起惩处问责。

第五十一条 业务稽核

落实ICT业务稽核机制，通过稽核组对ICT项目分层分级审批决策、合作伙伴引入流程、前后向合同签订、项目验收等关键环节，以及收支真实性与合理性、交付物及关键交付材料的真实性与完整性、盖章材料中印章的真实性、数据填写准确性等关键要素开展稽核，及时发现各类风险隐患，杜绝项目关键环节流程不合规、合作伙伴违规采用、业务真实性不足等问题，保障ICT业务健康可持续发展。针对项目管理系统数据、收支数据、项目真实性，各单位需建立审核体系，开展业务稽核工作。

第五十二条 各单位应按照《关于印发<中国移动山东公司政企客户欠费管理规范>的通知》要求，加强ICT业务欠费管理。

52.1 ICT项目合同中原则上应约定专门条款，明确欠费情况下客户的违约责任，切实保障我公司利益。各单位应逐项目制定业务收款计划，及时启动收款流程。对于欠费项目，应按规范及时催缴，随时关注客户履约能力、信用状况变化，重视证据收集、诉讼时效等问题，可视情况通过律师函或法律诉讼的方式进行催缴。欠费催缴不力的，应对相关责任人予以追责。

52.2 ICT项目的商务模式尽量采用一次性回款方式，并在签订合同时注重回款条约，加强回款条件的约定，必要时需客户方支付合同预付款，以控制欠费风险。对于收益不高的政府融资类项目，应尽量避免或缩短项目的回收周期。

52.3 加强项目欠费管理的力度，对达到收款条件的应收账款应及时开具发票并上门收款，定期对项目欠费情况统计及稽核。对有长期高额欠费的客户，原则上不得进行新项目的合作，或暂停其他在建项目的合作。对确认无法收回的项目欠费，立项单位需进行相关书面报告说明及确认，财务将定期进行坏账准备处理。

52.4 ICT业务退费参照《山东移动集团客户账务管理规范》执行。

第五十三条 为规范ICT项目全流程管理，省公司开发并不断优化项目管理系统，实现对项目的端到端生产流、财务流、数据流的统一融合与全生命周期的管理，形成线上项目台账，具备商机管理、立项管理、签约管理、项目实施管理、计收管理、效益评估、欠费管理等功能。各单位应及时准确录入项目各环节信息，严禁时间顺序倒置，保障签约金额、收入金额、利润率等效益数据准确，利用该系统加强项目管理，并常态化开展项目管理系统数据治理工作。

各单位需实现对所有ICT项目的全量纳管；逐步实现ICT项目中涉及的CT类业务纳管，支持通过项目管理系统进行业务解析、前向订购、出账及成本管理等功能；实现对供应商的全量纳管；实现全环节纳管（“商机-中标-签约-转收-追欠”全流程）。

第五十四条 各单位ICT项目实施应建立完备的信息安全保障机制及风险控制机制，切实遵守各级信安部门下发的信息安全管理制度要求，在项目的售前拓展、售中实施、售后运维等阶段均要保守商业秘密及技术参数等，防范信息安全事故发生。

第五十五条 加强对合作伙伴的管理及评审，减少因施工质量或工期不及时引起的欠费情况。

55.1 在项目实施过程中加强对合作伙伴的管理，因合作伙伴后续维护等原因造成的损失要及时从合作款项中扣除。

55.2 建立ICT合作伙伴黑名单制度，对于涉及建设质量差、建设进度慢等问题的合作伙伴，加入黑名单，取消其全省ICT项目的合作资格。

第五十六条 采用项目经理及客户经理负责制，加强项目的全过程管理，减少因验收纠纷而造成的欠费情况。

56.1 项目经理加强对项目的事前、事中、事后管控，必要时在合同签订中尽量约定工程完工后规定期限内直接支付验收款，避免因合同方拖延验收而导致欠费。将项目后评价及欠费纳入项目经理的绩效考核，项目经理更换时要明确交接责任人。

56.2 客户经理全过程关注收款情况，对验收款收取存在纠纷的情况及时采取措施，将项目欠费纳入客户经理的绩效考核。对历史欠费要由专人及时清理，客户经理更换后要明确交接责任人。

56.3 如发生项目后评价不合格及欠费无法收回的情况，将启动对领导人员和经营管理人员的追责机制。

56.4 对于后向厂家为中小企业、民营企业的项目，各单位应统筹把控，责任到人，着重关注民营企业清欠工作。

56.5 通过优选大型厂商、强化合同管理等举措降低因前向欠费未支付后向款项导致的后向诉讼风险；针对长期欠费、诉讼信访风险高的项目经分层分级立项变更审批后可对后向提前支付款项（分层分级要求：按照本项目立项支出情况，参照成本类非对称项目决策标准执行）。针对项目提前支付后向款项后实际效益低于立项管控标准或已支付后向款项但前向未按照约定时间回款等问题，按照附件16《中小企业权益保障机制优化方案》执行。

第五十七条 安全生产

各单位ICT项目实施应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，切实履行合同中的有关安全要求，定期组织施工现场安全生产检查，及时处置发现的各种安全隐患。

第五十八条 信息安全

各单位ICT项目实施应建立完备的信息安全保障机制及风险控制机制，切实遵守各级信安部门下发的信息安全管理制度要求，保守客户技术及商业秘密，防范信息安全事故发生。严禁出现因违法违规转分包导致的信息安全事故。

第五十九条 违反本管理办法规定，给我公司造成经济损失和重大影响的，依据《中国共产党纪律处分条例》、《中国移动通信集团有限公司员工违纪违规处分条例》、《中共中国移动通信集团有限公司党组问责工作管理办法》、《中国移动通信集团有限公司违规经营投资责任追究实施办法（试行）》等相关规定，追究有关人员的责任。

对在监督过程中发现的合作伙伴行贿、不正当竞争、提供虚假材料等违反法律法规、诚实信用的行为，在与纪检监察部门信息沟通的基础上，协助依据省公司相关规定及合作伙伴考核评价机制对相关方进行惩处。

第六十条 省公司政企客户部将对各单位ICT业务管理情况及对本办法的执行情况进行检查。

第六十一条 涉密项目管理

ICT项目开展过程中如涉及国家秘密，应严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》《涉密信息系统集成资质管理办法》等相关法律法规。具有涉密项目承接资质的公司应制定符合相关法规条例要求的涉密项目管理流程规范，覆盖项目全生命周期，严格按照流程规范开展涉密项目管理，并对涉密项目的供应商开展延伸管理。

附录：相关制度/模板表格

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 附件1 | “三要素”评审法及投资负面清单 |
| 附件2 | 项目预决策立项申请模板 |
| 附件3 | 项目预决策、立项实施细则 |
| 附件4 | 中国移动通信集团山东有限公司DICT合作伙伴管理办法（2025年版） |
| 附件5 | 2025年“夺标行动”实施细则 |
| 附件6 | 分公司立项请示、立项批复模板 |
| 附件7 | 中国移动通信集团山东有限公司DICT项目交付实施考核细则 |
| 附件8 | 信息安全责任书 |
| 附件9 | 山东移动DICT项目实施细则（2025版） |
| 附件10 | 项目验收报告模板 |
| 附件11 | 项目需求变更流程表 |
| 附件12 | 各业务分摊成本 |
| 附件13 | 项目收益测算模板 |
| 附件14 | 战略价值评分规则 |
| 附件15 | 风险评估点评估表 |
| 附件16 | 中小企业权益保障机制优化方案 |